## Hoja1
Estimación de tiempo
Actividad | Inicial (horas) | Real (horas)
Reuniones iniciales con los clientes | 30 | 30
Planificación y elaboración del desarrollo del proyecto | 80 | 130
Preparación del entorno de trabajo | 40 | 70
Construcción de la aplicación | 100 | 150
Testeo, comprobación de la aplicación y comprobación de errores | 50 | 80
Tiempo total | 300 | 460