## Hoja1
Estimación de tiempo
Actividad |  | Inicial (horas) | Real (horas)
Reuniones iniciales con los clientes |  | 30 | 30
Planificación y elaboración del desarrollo del proyecto |  | 80 | 130
Preparación del entorno de trabajo |  | 40 | 70
Construcción de la aplicación |  | 100 | 150
Testeo, comprobación de la aplicación y comprobación de errores |  | 50 | 80
Tiempo total |  | 300 | 460
Estimación de tiempo
Actividad |  | Fecha inicio | Duración días | Fecha fin
Reuniones iniciales con los clientes | Inicial (horas) | 2021-09-01 | 10 | 2021-09-11
| Real (horas) | 2021-09-01 | 14 | 2021-09-15
Planificación y elaboración del desarrollo del proyecto | Inicial (horas) | 2021-09-01 | 100 | 2021-12-10
| Real (horas) | 2021-09-01 | 144 | 2022-01-23
Preparación del entorno de trabajo | Inicial (horas) | 2021-09-11 | 15 | 2021-09-26
| Real (horas) | 2021-09-15 | 30 | 2021-10-15
Construcción de la aplicación | Inicial (horas) | 2021-09-26 | 40 | 2021-11-05
| Real (horas) | 2021-10-15 | 70 | 2021-12-24
Testeo, comprobación de la aplicación y comprobación de errores | Inicial (horas) | 2021-11-05 | 15 | 2021-11-20
| Real (horas) | 2021-12-24 | 30 | 2022-01-23
Inicio del proyecto | 2021-09-01 | 44440
Fin del proyecto | 2022-01-23 | 44584
Tiempo realización | 144
Estimación de tiempo
Actividad |  | Fecha inicio | Duración días | Fecha fin
Reuniones iniciales con los clientes | Inicial (horas) | 2021-09-01 | 10 | 2021-09-11
| Real (horas) | 2021-09-01 | 14 | 2021-09-15
Planificación y elaboración del desarrollo del proyecto | Inicial (horas) | 2021-09-01 | 100 | 2021-12-10
| Real (horas) | 2021-09-01 | 144 | 2022-01-23
Construcción de la aplicación | Inicial (horas) | 2021-09-11 | 40 | 2021-10-21
| Real (horas) | 2021-09-15 | 70 | 2021-11-24
Testeo, comprobación de la aplicación y comprobación de errores | Inicial (horas) | 2021-10-21 | 15 | 2021-11-05
| Real (horas) | 2021-11-24 | 30 | 2021-12-24
Formulas:
Fecha fin = [Inicial (horas)]+[Real (horas)]